## Sprint 1
Atividades	Total de Horas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Tela de Cadastro Dizimistas	36	3	9
Relatório geração etiquetas	30			8
Contribuição Mensal	18
Relatório Aniversariantes	30
Relatório Mensal Impresso	30
Restante	144	141	132	124
Estimado	144	132	128,1818181818	118,8	110,2222222222	0	0	0	0	0	0	0	0

		Sispar BurnDown / Semanas / Horas

Data Inicio	Data Final
31/05/18	12/06/18
15/06/08	07/07/18
08/08/18	20/07/18
21/07/18	06/08/18
07/08/18	22/08/18

## Planilha2
Diagrama de Caso de Uso	1		Total horas	203
Diagrama de Classe	2		Total horas	201
Diagrama de Sequencia	1
Interface Gráfica implementada	4
Diagrama de Estado	4
Diagrama de Entidade	4
Codificação	144
Documentação	6
Testes	27
Homologação	4
Fase	4
Reuniões	2