Métricas UCP

1° Passo - Identifique os atores e categorize:

Atores	Peso
Administrador	1
Coordenador	3
Sistema	3

2° Passo – Calcular o Total de Pesos Não Ajustados:

Complexidade	Qtd. De Atores	Peso	Resultado
1	1	1	1
2	0	0	0
3	2	2	4
TPNNA: 5

3° Passo – Identificar e categorizar os Casos de Uso

Casos de Uso	Peso
Cadastrar Dizimista	3
Cadastrar Contribuição	1
Gerar Relatório Aniversariantes	2
Gerar Etiquetas Dizimistas	1
Gerar Relatório Contribuição Mensal	2

4° Passo – Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Casos de Uso (TPNAUC)

Complexidade	Qtd. De Casos de Uso	Peso	Resultado
1	2	2	4
2	2	1	2
3	1	3	3
TPNAUC = 9

5° Passo – Calcular os Pontos Totais Não Ajustados (PTNA)

PTNA = TPNAA + TPNAUC
PTNA = 5 +9 = 14

6° Passo – Criar tabela de Fatores de Complexidade Ambiental (FCA)

Fator	Descrição	Peso	Valor	Efator
F1	Familiaridade com Processo Iterativo Unificado	1,5	3	4,5
F2	Experiência na Aplicação	0,5	3,5	1,75
F3	Experiência em orientação a objetos	1	3	3
F4	Capacidade de Liderança e Análise	0,5	3,5	1,75
F5	Motivação	1	4	4
F6	Estabilidade Requisitos	2	4	8
F7	Consultores Part-Time	-1	1	-1
F8	Dificuldade de Programação na Linguagem	-1	2	-2
Total (Efator) = 20
FCA => 1,4 + (-0,03 * 20) = 0,80

7° Passo – Criar a tabela de Fatores de Complexidade Técnica

Fator	Descrição	Peso	Valor	Tfator
T01	Distribuição do sistema	2	5	10
T02	Resposta aos objetivos de desempenho	1	4	4
T03	Eficiência do usuário final	1	3	3
T04	Complexidade do Processo Interno	1	2	2
T05	Código deve ser reutilizado	1	2	2
T06	Facilidade de instalação	0,5	3	1,5
T07	Facilidade de uso	0,5	4	2
T08	Portabilidade	2	3	6
T09	Facilidade de alterar	1	3	3
T10	Concorrência	1	2	2
T11	Features de Segurança	1	3	3
T12	Acesso direto a dispositivos de parceiros	1	3	3
T13	Treinamento especial aos usuários	1	4	4
Total (Tfator) = 45,5
FCT => 0,6 + (0,01 * 45,5) = 1,055

8° Passo – Calcular os Pontos Totais de Caso de Uso

PTUC = PTNA * FCA * FCT
PTUC = 14 * 0,80 * 1,055
PTUC = 11,3099

9° Passo – Efetivar estimativas com os pontos obtidos

Esforço = PTUC * 18
Esforço = 11,3099 * 18
Esforço = 203,5782 horas.