## Plan1
Nome do Projeto: | SISPAR
Nome do Avaliador: | Milton Honji
Data da Avaliação: | 2018-06-07
ID | Fator de Risco (1) | Impacto (0,0 á 1,0) | Grau de Ocorrência (0,0 á 1,0) | Exposição ao Risco | Nível do Risco
1 | Requisitos mal Definidos, incompletos ou mal Entendidos | 0.9
2 | Mudanças contínuas dos Requisitos | 0.7
3 | Falta de envolvimento dos usuários ou resistência a mudanças | 0.5
4 | Tempo de desenvolvimento do projeto mal estimado | 1
5 | Custos de desenvolvimento do projeto mal estimados | 0.8
6 | Falta de Adoção de Metodologia de Gestão de Projetos | 0.9
7 | Omissão de informações importantes durante o projeto | 0.8
8 | Não Utilização de Ferramentas de Controle de Requisitos | 0.9
9 | Não Utilização de Ferramentas para Gestão de Projetos | 0.8
10 | Falta de motivação da equipe | 0.5
11 | Mudanças contínuas dos objetivos e escopo do projeto | 0.7
12 | Contrato de prestação de serviços falho ou imcompleto | 0.3
13 | Não utilização de métricas no projeto | 0.9
14 | Documentação do projeto ausente ou incompleta | 0.2
15 | Insatisfação do cliente para com o software desenvolvido | 0.7
16 | Quantidade de pessoal inadequada para o porte do projeto | 0.6
17 | Planejamento inadequado ou insuficiente do projeto | 0.8
18 | Ausência de plano de testes no projeto | 0.3
19 | Funcionários sem treinamentos em tecnologias de ponta | 0.3
20 | Não utilização da técnica de prototipação no projeto | 0.2
21 | Não utilização de Ferramentas de Controle de Configurações | 0.4
Adicionais | Fator de Risco (2) | Impacto (0,0 á 1,0) | Grau de Ocorrência (0,0 á 1,0) | Exposição ao Risco | Nível do Risco
22 | Falta de adoção de Metodologias de Desenvolvimento | 1
23 | Falta de adoção de Normas ou Modelos de Qualidade | 0.2
24 | Expectativa pouco realistas do cliente quanto ao projeto | 1